## High Level Estimate
High-Level Estimate
Nhóm 2 - Gravity |  |  | Tên Dự Án: GAME XẾP GẠCH
Mô Tả: Ước lượng thời gian và chi phí cần thiết để hoàn thành một dự án |  |  | Mục Đích - Giúp Leader nhin tổng quan kế hoạch phát triển theo thời gian và chi phí toàn bộ dự án - Giúp Leader điều chỉnh thích hợp cho từng giai đoạn phát triển phần mềm
Người Viết Báo Cáo: Supppoter - Nguyễn Trần Viết Thanh - Nguyễn Xuân Phúc |  |  | Ngày Bắt Đầu Dự Án: 23/10/2017
Người Phê Duyệt: Leader - Hà Nguyễn Thái Học |  |  | Ngày Kết Thúc Dự Án: 14/12/2017
Ngày Viết Báo Cáo: 2/11/2017 |  |  | Thời Gian Dự Án: 35 ngày
Work Estimation Details |  |  | Công sức ( Đơn vị: Ngày) |  |  |  | Độ Confidence
Các Pha | Activity/Task | Người thực hiện | Điều Kiện Tốt | Thực Tế | Điều Kiện Xấu | Factor | 75% | 85% | 95% | 99.5%
Báo Cáo
| Execute Summary | Hà Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Hòa | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
| Project Vision | Dương Tấn Huỳnh Phong Nguyễn Xuân Phúc | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
| Software Process Definition | Ung Bửu Trí Hùng Nguyễn Nhật | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
| Product Backlogs | Nguyễn Trần Viết Thanh Vũ Thị Trà Mi | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
| High Level Architecture | Nguyễn Tứ Thiên Đặng Trần Thái Sơn | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
| Design Layout (Note) | Hà Nguyễn Thái Học | 1 | 3 | 3 | 0.33333 | 2.6667 | 3 | 3.3333 | 3.6667
| Risk Management Plan | Nguyễn Trần Viết Thanh Vũ Thị Trà Mi | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
Thiết Kế | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế mockup | Hà Nguyễn Thái Học | 2 | 2 | 3 | 0.16667 | 2.1667 | 2.3333 | 2.5 | 2.6667
| Tìm hiểu, thiết kế các component | Nguyễn Thái Hòa | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
| Thiết kế giao diện màn hình Home | Nguyễn Trần Viết Thanh | 0.5 | 1 | 2 | 0.25 | 1.0833 | 1.3333 | 1.5833 | 1.8333
| Thiết kế giao diện màn hình Game | Nguyễn Thái Hòa | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế giao diện màn hình Cài đặt | Nguyễn Tứ Thiên | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế giao diện màn hình Kết thúc Game | Dương Tấn Huỳnh Phong | 0.5 | 1 | 1 | 0.083333 | 0.91667 | 1 | 1.0833 | 1.1667
| Thiết kế giao diện các khối gạch | Hà Nguyễn Thái Học | 1 | 2 | 3 | 0.33333 | 2 | 2.3333 | 2.6667 | 3
| Thiết kế giao diện màn hình Bảng Xếp Hạng | Nguyễn Thái Hòa | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế âm thanh | Nguyễn Nhật | 2 | 2 | 3 | 0.16667 | 2.1667 | 2.3333 | 2.5 | 2.6667
| Thiết kế lưu trữ thông tin người chơi (username, điểm số) | Đặng Trần Thái Sơn | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế xoay khối gạch | Hà Nguyễn Thái Học | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế thuật toán Ăn điểm và tính điểm số | Hà Nguyễn Thái Học | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế thuật toán kết thúc Màn chơi | Dương Tấn Huỳnh Phong | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế thuật toán tính mức độ chơi | Nguyên Xuân Phúc | 1 | 2 | 2 | 0.16667 | 1.8333 | 2 | 2.1667 | 2.3333
| Thiết kế thuật toán Tăng độ khó | Nguyên Xuân Phúc | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế chế độ chơi theo màn (phá hủy hết các khối cố định để qua màn) | Nguyễn Đăng Khoa | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
Lập Trình | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hiện thực màn hình Home | Nguyễn Trần Viết Thanh | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thực màn hình Cài đặt | Nguyễn Tứ Thiên | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thực giao diện màn hình Game | Nguyễn Thái Hòa | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Hiện thực giao diện khối gạch | Hà Nguyễn Thái Học | 2 |  | 2 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
| Đưa âm thanh vào trò chơi | Hà Nguyễn Thái Học | 2 |  | 3 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333
| Hiện thực xoay khối gạch | Hà Nguyễn Thái Học | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.083333 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | 0.83333
| Hiện thực di chuyển khối gạch trong màn hình Game | Hà Nguyễn Thái Học | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.083333 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | 0.83333
| Hiện thực cách sắp xếp các khối gạch | Nguyễn Thái Hòa | 2 |  | 3 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333
| Hiện thực thuật toán Ăn điểm và Tính điểm | Nguyễn Thái Hòa | 2 | 2 | 3 | 0.16667 | 2.1667 | 2.3333 | 2.5 | 2.6667
| Hiện thực thuật toán Kết thúc màn chơi | Dương Tấn Huỳnh Phong | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thực ghi nhận kết quả điểm của người chơi | Dương Tấn Huỳnh Phong | 2 |  | 3 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333
| Hiện thực màn hình Kết thúc Game | Dương Tấn Huỳnh Phong | 0.5 |  | 1 | 0.083333 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5
| Hiện thực màn hình Bảng Xếp Hạng offline | Hà Nguyễn Thái Học | 1.5 |  | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5
| Hiện thực màn hình Bảng Xếp Hạng online | Nguyễn Thái Hòa | 2 |  | 3 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333
| Hiện thực hóa kết nối game với internet, gửi điểm lên bảng xếp hạng online | Nguyễn Thái Hòa | 3 |  | 5 | 0.33333 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333
| Hiện thực thuật toán tăng độ khó của trò chơi khi đạt 1 ngưỡng điểm | Nguyên Xuân Phúc | 2 |  | 3 | 0.16667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333
| Hiện thực mức độ chơi | Nguyên Xuân Phúc | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thực chế độ chơi cổ điển | Nguyễn Nhật | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thực chế độ chơi tính thời gian (5 phút) | Nguyễn Đăng Khoa | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thức chế độ chơi theo màn | Nguyễn Trần Viết Thanh | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thực chế độ chơi PvP cổ điển | Đặng Trần Thái Sơn | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Hiện thực chế độ chơi PvP quick mode (ai phá hủy được 50 hàng trước sẽ thắng) | Đặng Trần Thái Sơn | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Build apk và upload CHPlay | Nguyễn Thái Hòa | 3 |  | 5 | 0.33333 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333
Kiểm thử | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử tài liệu | Hà Nguyễn Thái Học | 4 |  | 5 | 0.16667 | 1.5 | 1.6667 | 1.8333 | 2
| Kiểm thử giao diện | Nguyễn Nhật, Nguyễn Tứ Thiên | 4 |  | 5 | 0.16667 | 1.5 | 1.6667 | 1.8333 | 2
| Kiểm thử tính năng | Dương Tấn Huỳnh Phong, Đặng Trần Thái Sơn | 8 |  | 10 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
Tổng Cộng |  |  | 80 | 47 | 139 | 9.8333 | 67.8333 | 77.6667 | 87.5 | 97.3333

## Additional Information (hidden)
This Free Estimating Template has a companion Video Presentation Available from WAHolscher Consulting Inc. The 37 minute MPEG2 video presentation provides estimating best practices, tips and real world experience to maximize the benefits associated with this document. Use the following link for further information:
IT Management Performance Depends on a Solid Estimating Foundation
Effective estimate management reduces costs, risks, work related stress, management and staff conflicts, increase operational performance and quality, while reflecting professionalism and integrity to organization executive leadership.
Solid and accurate work estimating techniques are the very foundation of organizational and professional performance. How IT professionals establish their task delivery schedules utilizing effective estimating can be the difference between operational failures and meeting strategic organizational performance objectives.
This video presentation provides IT management with valuable knowledge and insights into effective work estimating best practices and will cover several topics that will assist you in building a solid estimating foundation that can be successfully applied to your current professional career and workplace environment.
Visit our Website at :
W A Holscher Consulting Inc.