## Slide 1
Thời gian hoàn thành
Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc.
Hoạt động nào của dự án phải kết thúc đúng thời hạn.
Dự án
Hoạt động
Nhân lưc
Chuyển đổi nhân lực.
ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 2
BIỂU ĐỒ PERT
Program Evaluation and Preview Technique
Lý thuyết đồ thi
Xác suất thống kê
Liên kết bằng vecto
Sơ đồ mạng, hoạt động/cột mốc dự án

## Slide 3
BIỂU ĐỒ PERT
Bảng hoạt động dự án game xếp gạch
Hoạt động | Hoạt động kề trước | Thời gian thực hiện (tuần)
A | - | 1
B | - | 1
Note: Từ bảng này vẽ demo trên bảng, trình bày các bước vẽ biểu đồ PERT

## Slide 4
BIỂU ĐỒ PERT
Sơ đồ mạng
Nội dung 04
Note: lấy tạm, dùng tool vẽ sau.

## Slide 5
ĐƯỜNG CĂNG
Tạo nên từ các nhiệm vụ phải hoàn thành trong tiến độ.
Bất kỳ một sự kéo dài thời gian hoàn thành của bất kỳ công việc cơ bản nào trên đường căng cũng kéo theo sự kéo dài thời gian hoàn thành dự án.
Định nghĩa
Tính chất

## Slide 6
ĐƯỜNG CĂNG
Note: Đưa hình đường căng vào đây.
Đường căng trong dự án game xếp gạch

## Slide 7
ĐƯỜNG CĂNG
Thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án.
Nhiệm vụ ảnh hưởng đến dự án.
Có được danh sách nhiệm vụ cần cần hoàn thành và thời gian để làm các nhiệm vụ này.
Ý nghĩa
Giao cho ai làm những nhiệm vụ này?
Giao như thế nào để phù hợp với tất cả mọi người?
Vấn đề

## Slide 8
DANH SÁCH TÀI NGUYÊN
Nhân lực
Thời gian
Nguồn vốn
Thiết bị
Source code
Note: kiếm thêm icon bỏ vào đại diện cho từng tài nguyên
Chi phí

## Slide 9
NGUYÊN TẮC GÁN TÀI NGUYÊN
Xác định được đường căng.
Các bên liên quan đến tài nguyên.
Giải thuật để sắp xếp, gán tài nguyên(thuật giải di truyền).
Nguyên tắc
Việc sử dụng tài nguyên con người cho các công việc.
Đơn vị tính: giờ, ngày, tuần.
Mức sử dụng tài nguyên

## Slide 10
CÂN BẰNG TẢI
Là việc kiểm tra việc sử dụng tài nguyên.
Cân đối, hiệu chỉnh tài nguyên
Định nghĩa
Tăng lương.
Tăng ca.
Chi nhỏ công việc.
Kéo dài thời gian công việc.
Kỹ thuật nổ lực – kỹ thuật có yêu cầu làm công việc đó lại.
Ví dụ

## Slide 11
MÔ HÌNH LỊCH TRÌNH VÀ LỊCH TRÌNH DỰ ÁN
Là mô hình mô tả các công việc cần làm.
Mô tả danh sách tài nguyên.
Biểu đồ GAINT và PERT.
Lịch trình làm việc của từng tài nguyên cụ thể khi đã cân đối.
Mô hình lịch trình
Thể hiện thông tin dự án.
Thời gian làm dự án.
Thời gian mỗi người làm công việc gì.
Lịch trình dự án
Notes: Lịch trình: lên kế hoạch thời gian hoạt động khác nhau của dự án.

## Slide 12
HÌNH THỨC THỂ HIỆN LỊCH TRÌNH
1
2
3
Summary table
Biểu đồ GAINT
Biểu đồ PERT

## Slide 13
NGÂN SÁCH DỰ ÁN
Chi phí phần cứng, phầm mềm
Chi phí đào tạo, đi lại, du lịch
Lương OT, bảo hiểm xã hội
Chi phí tiện ích chung

## Slide 14
COST-BENEFIT ANALYSIS
Quá trình phân tích chi phí - lợi ích
So sánh chi phí – lợi ích dự án mang lại.
Giá trị lợi nhuận trên một đơn vị đầu tư.
ROI =
Định nghĩa
ROI(return on investment)
Nếu một khoản đầu tư không có ROI tích cực, hoặc nếu có những cơ hội khác với ROI cao hơn, thì đầu tư sẽ không được thực hiện.
Phần chênh lệch của giá khách hàng so với ngân sách.
Lợi nhuận