## High Level Estimate
High-Level Estimate
Nhóm 5: LightingStorm |  |  | Tên Dự Án: SIMPLESCANNER
Mô Tả: Ước lượng thời gian và chi phí cần thiết để hoàn thành một dự án |  |  | Mục Đích - Giúp Leader nhin tổng quan kế hoạch phát triển theo thời gian và chi phí toàn bộ dự án - Giúp Leader điều chỉnh thích hợp cho từng giai đoạn phát triển phần mềm
Người Viết Báo Cáo: Supppoter - Nguyễn Trung Hiếu |  |  | Ngày Bắt Đầu Dự Án: 24/11/2016
Người Phê Duyệt: Leader Supppoter - Võ Hoài Nam |  |  | Ngày Kết Thúc Dự Án: 05/01/2017
Ngày Viết Báo Cáo: 7/12/2016 |  |  | Thời Gian Dự Án: 31 ngày
Work Estimation Details |  |  | Công sức ( Đơn vị: Ngày) |  |  |  | Độ Confidence
Các Pha | Activity/Task | Người thực hiện | Điều Kiện Tốt | Thực Tế | Điều Kiện Xấu | Factor | 75% | 85% | 95% | 99.5%
Báo Cáo
| Execute Summary | Vũ Thị Hiền Nguyễn Văn Trọng | 3 | 4 | 5 | 0.33333 | 4 | 4.3333 | 4.6667 | 5
| Project Vision | Lưu Kiến Lương Nguyễn Trung Tín | 3 | 4 | 5 | 0.33333 | 4 | 4.3333 | 4.6667 | 5
| Software Process Definition | Võ Hoài Nam Tô Chính Tín | 3 | 4 | 5 | 0.33333 | 4 | 4.3333 | 4.6667 | 5
| Product Backlogs | Nguyễn Thị Trí Tuệ Vũ Tuấn Anh | 3 | 4 | 5 | 0.33333 | 4 | 4.3333 | 4.6667 | 5
| High Level Architecture | Võ Hoài Nam | 3 | 4 | 5 | 0.33333 | 4 | 4.3333 | 4.6667 | 5
| Design Layout(Note) | Lưu Kiến Lương | 1 | 4 | 5 | 0.66667 | 3.6667 | 4.3333 | 5 | 5.6667
| Risk Management Plan | Nguyễn Trung Hiếu Nhâm Quế Huy | 3 | 4 | 5 | 0.33333 | 4 | 4.3333 | 4.6667 | 5
Thiết Kế | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Màn Hình Chính | Nguyễn Văn Trọng | 2 | 3 | 3.5 | 0.25 | 2.9167 | 3.1667 | 3.4167 | 3.6667
| Màn Hình Scan | Nguyễn Trung Tín | 2 | 3 | 3.5 | 0.25 | 2.9167 | 3.1667 | 3.4167 | 3.6667
| Màn Hình Crop | Vũ Tuấn Anh | 2 | 3 | 4 | 0.33333 | 3 | 3.3333 | 3.6667 | 4
| Màn Hình Chỉnh Hiệu Ứng | Tô Chính Tín | 3 | 4 | 4.5 | 0.25 | 3.9167 | 4.1667 | 4.4167 | 4.6667
| Màn Hình Đặt Tên | Nguyễn Thị Trí Tuệ | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Kiểm tra giao diện có đúng yêu cầu | Lưu Kiến Lương, Võ Hoài Nam | 1 | 1 | 2 | 0.16667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667
| Thiết kế UI các màn hình trong luồng xử lý chính | Võ Hoài Nam | 1 | 2 | 2 | 0.16667 | 1.8333 | 2 | 2.1667 | 2.3333
| Thiết kế UI cho các màn hình còn thiếu kèm theo trạng thái từng màn hình | Võ Hoài Nam | 1 |  | 3 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667
Lập Trình | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dùng Camera Sau Chụp Ảnh | Nguyễn Trung Tín | 2 |  | 4 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2
| Load folder pdf từ bộ nhớ máy lên | Nguyễn Văn Trọng | 0.5 |  | 1 | 0.083333 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5
| Xuất ảnh ra file pdf | Nguyễn Thị Trí Tuệ | 1 |  | 3 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667
| Lưu Ảnh Đã Chụp Vào Thư Mục | Nguyễn Thị Trí Tuệ | 1 |  | 3 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667
| Đưa Ảnh Vừa Chụp Lên Màn Hình App | Nguyễn Trung Tín, Nhâm Quế Huy | 1 |  | 3 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 1.6667
| Bật Flash Khi Chụp Tài Liệu | Nguyễn Trung Tín | 0.5 |  | 1 | 0.083333 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5
| Cắt Bỏ Phần Ảnh Không Cần Thiết | Nhâm Quế Huy, Vũ Tuấn Anh | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Xoay Ảnh | Tô Chính Tín | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Thay Đổi Độ Hiển Thị Của Ảnh | Tô Chính Tín | 4 |  | 6 | 0.33333 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 2.6667
| Thay đổi ảnh sang màu trắng đen | Tô Chính Tín | 4 |  | 5.5 | 0.25 | 1.5833 | 1.8333 | 2.0833 | 2.3333
| Chỉnh kích thước A3,A4,A5… | Tô Chính Tín | 4 |  | 6 | 0.33333 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 2.6667
| Xóa Ảnh | Nguyễn Văn Trọng | 1 |  | 2 | 0.16667 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1
| Gộp 2 Module Quét Ảnh Và Chỉnh Sửa Hình | Tô Chính Tín | 3 |  | 5 | 0.33333 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.3333
Kiểm Thử | Testing | Vũ Thị Hiền | 16 |  | 18 | 0.33333 | 5.6667 | 6 | 6.3333 | 6.6667
Tổng Cộng |  |  | 72 | 45 | 121 |  | 62.1667 | 70.3333 | 78.5 | 86.6667

## Additional Information (hidden)
This Free Estimating Template has a companion Video Presentation Available from WAHolscher Consulting Inc. The 37 minute MPEG2 video presentation provides estimating best practices, tips and real world experience to maximize the benefits associated with this document. Use the following link for further information:
IT Management Performance Depends on a Solid Estimating Foundation
Effective estimate management reduces costs, risks, work related stress, management and staff conflicts, increase operational performance and quality, while reflecting professionalism and integrity to organization executive leadership.
Solid and accurate work estimating techniques are the very foundation of organizational and professional performance. How IT professionals establish their task delivery schedules utilizing effective estimating can be the difference between operational failures and meeting strategic organizational performance objectives.
This video presentation provides IT management with valuable knowledge and insights into effective work estimating best practices and will cover several topics that will assist you in building a solid estimating foundation that can be successfully applied to your current professional career and workplace environment.
Visit our Website at :
W A Holscher Consulting Inc.