## Sprint 1
Sprint 1
[8 empty] | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21
| Task |  | Độ ưu tiên | Trạng thái | Ước tính ban đầu | Phụ trách 1 | Phụ trách 2 | 2016-11-30: Ngày làm việc đến khi Hoàn tất; 2016-12-10: Ngày làm việc đến khi Hoàn tất
1 | Sprint 1
2 | Cấu hình hệ thống quản lý dự án( Travis-CI, BugZilla, Github) |  | 1 | Hoàn tất | 7 | 1542243 - Võ Hoài Nam | bar: 2016-11-30
3 | Thiết kế kiến trúc (tổ chức mã nguồn, module) |  | 1 | Hoàn tất | 7 | 1542243 - Võ Hoài Nam | 1542240 - Lưu Kiến Lương | bar: 2016-11-30
4 | Thiết kế sơ bộ các màn hình chính |  | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542255 - Tô Chính Tín | 1542240 - Lưu Kiến Lương | bar: 2016-12-01
4 | Thiết kế giao diện |  | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542243 - Võ Hoài Nam | 1542240 - Lưu Kiến Lương | bar: 2016-12-01
6 | Lập trình giao diện | màn hình chính | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng | bar: 2016-12-06
7 |  | màn hình scan | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542277 - Nguyễn Trung Tín | bar: 2016-12-06
8 |  | màn hình crop | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542231 - Nhâm Quế Huy | bar: 2016-12-06
9 |  | màn hình chỉnh hiệu ứng | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542255 - Tô Chính Tín | bar: 2016-12-06
10 |  | màn hình đặt tên | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ | bar: 2016-12-06
11 | Quét ảnh | Load folder pdf từ bộ nhớ máy lên | 1 | Hoàn tất | 4 | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
12 |  | Xóa ảnh | 2 | Hoàn tất | 2 | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
13 |  | Dùng camera sau chụp ảnh | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542277 - Nguyễn Trung Tín | bar: 2016-12-16
14 |  | Lưu ảnh đã chụp vào thư mục | 2 | Hoàn tất | 1 | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
15 |  | Đưa ảnh vừa chụp lên màn hình app | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
16 |  | Bật flash khi chụp tài liệu nếu muốn | 2 | Hoàn tất | 1 | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
17 | Chỉnh sửa hình | Xoay ảnh | 2 | Hoàn tất | 2 | 1542255 - Tô Chính Tín | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | bar: 2016-12-19
18 |  | Thay đổi độ hiển thị của ảnh | 2 | Hoàn tất | 2 | 1542255 - Tô Chính Tín | bar: 2016-12-19
19 |  | Thay đổi màu ảnh(Trắng đen,...) | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542255 - Tô Chính Tín | bar: 2016-12-20
20 |  | Cắt bỏ phần ảnh không cần thiết | 1 | Hoàn tất | 5 | 1542231 - Nhâm Quế Huy | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | bar: 2016-12-20
21 |  | Chỉnh kích thước file A3,A4,A5… | 2 | Hoàn tất | 2 | 1542255 - Tô Chính Tín | 1542231 - Nhâm Quế Huy | bar: 2016-12-20
22 | Gộp | Gộp 2 module quét ảnh và chỉnh sửa hình | 2 | Hoàn tất | 4 | 1542255 - Tô Chính Tín | 1542243 - Võ Hoài Nam
23 | Kiểm thử | Kiểm thử các chức năng của Sprint 01 | 2 | Hoàn tất | 10 | 1542222 - Vũ Thị Hiền | 1542240 - Lưu Kiến Lương

## Sprint 2
Sprint 2
[8 empty] | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05
| Task |  | Độ ưu tiên | Trạng thái | Ước tính ban đầu | Phụ trách 1 | Phụ trách 2 | 2016-12-22: Ngày làm việc đến khi Hoàn tất; 2017-01-01: Ngày làm việc đến khi Hoàn tất
1 | Sprint 2
2 | Màn hình chinh | Load file pdf đã có | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
3 |  | đọc file pdf | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
4 |  | Tìm kiếm file pdf | 2 | đang làm | 1 | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
6 | Màn hình scan | bật đèn flash | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
7 |  | chuyển ảnh chụp qua màn hình crop mà không lưu ra file | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
8
9 | Màn hình crop | Back lại màn hình trước | 1 | Hoàn tất | 2 | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
10 | Màn hình đặt tên | đặt tên cho file pdf đã chỉnh sửa | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
11 |  | Chụp file hình tiếp theo(quay về màn hình crop) | 2 | đang làm | 3 | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
12 |  | Tạo file pdf từ danh sách ảnh | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
13 |  | Load file pdf vừa tạo | 1 | Hoàn tất | 1 | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
14 | Màn hình about | Giới thiệu thông tin ứng dụng | 2 | Hoàn tất | 1 | 1542243 - Võ Hoài Nam
15 | Màn hình setting | Cài đặt, thiết lập trong ứng dụng | 2 | đang làm | 4 | 1542243 - Võ Hoài Nam | 1542255 - Tô Chính Tín
16 | Test các chức năng của các màn hình |  | 2 | đang làm | 10 | 1542222 - Vũ Thị Hiền

## release planning
Release planning
| Ngày bắt đầu |  |  |  | Ngày kết thúc
sprint 1 | 2016-12-03 |  |  |  | 2016-12-21
sprint 1 | cấu hình hệ thống quản lý dự án |  |  | thiết kế kiến trúc |  | thiết kế sơ bộ các màn hình
[7 empty] | màn hình chính | -----> | dùng camera sau chụp ảnh |  | -----> | bật flash chụp hình |  | -----> | lưu ảnh chụp vào thư mục |  |  | -----> | bật flash khi chụp màn hình | Gộp các chức năng lại
[7 empty] | màn hình scan | ----->
[12 empty] | lưu file | -----> | di chuyển nơi lưu file |  | -----> | xóa file | -----> | luu ảnh ra định dạng pdf
[7 empty] | màn hình crop | -----> | cắt bỏ phần ảnh ko cần thiết
[7 empty] | màn hình chỉnh hiệu ứng |  | ---> | thay đổi độ hiển thị của ảnh |  | -----> | thay đổi màu ảnh
màn hình đặt tên
Kiểm thử
| Ngày bắt đầu |  |  |  | Ngày kết thúc
sprint 2 | 2016-12-22 |  |  |  | 2017-01-05
sprint 2 | Màn hình chính | -----> | Load file pdf đã có
| Màn hình scan | -----> | bật/tắt đèn flash
| Màn hình crop | -----> | Back lại màn hình trước
|  | -----> | Chỉnh sửa cách crop
| màn hình chỉnh hiệu ứng | -----> | Chỉnh sửa chế độ xoay cho phù hợp
|  | -----> | Chỉnh sửa hiển thị ảnh
| Màn hình đặt tên | -----> | đặt tên cho file pdf đã chỉnh sửa
|  | -----> | Chụp file hình tiếp theo(quay về màn hình crop)
|  | -----> | Tạo file pdf từ danh sách ảnh
|  | -----> | Load file pdf vừa tạo
|  | -----> | Tạo nút quay lại màn hình chụp để chụp 1 tấm mới thêm vào
| Màn hình about | -----> | Giới thiệu thông tin ứng dụng
| Màn hình setting | -----> | Cài đặt, thiết lập trong ứng dụng
Test các chức năng của các màn hình