## Sheet1
CHỨC NĂNG CHÍNH | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
| 25/11 - 01/12 | 02/12 - 8/12 | 9/12 - 22/12 | 23/12 - 9/1
2 step verification module | 1. Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu |  | 16. Bật/Tắt chế độ xác minh 2 bước
| 2. Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu |  | 17. Phát sinh mã QR lúc bật xác minh 2 bước (dùng để đăng nhập ứng dụng)
| 3. Tìm hiểu thuật toán HOTP |  | 18. Phát sinh key đăng nhập (dùng để đăng nhập ứng dụng nếu không dùng mã QR)
19. Tạo và lấy mã dự phòng
20. Đăng nhập trên android
21. Kiểm tra OTP
22. Trợ giúp và Phản hồi
23. Đồng bộ thời gian giữa thiết bị và máy chủ
24. Tùy chỉnh cấu hình tích hợp với website
Web | 3. Thiết kế mockup |  | 12. Xây dựng giao diện vào code trang Trang chủ, Đăng ký, Đăng nhập, Cài đặt bảo mật (bật/tắt xác minh 2 bước)
| 4. Tìm hiểu các component liên quan |  | 13. Triển khai lên host
7. Tìm hiểu tạo mã QR ở client
App android | 5. Tìm hiểu các view liên quan | 8. Tích hợp thư viện quét mã QR | 14. Xây dựng giao diện và code chức năng Đăng nhập, tạo mã OTP, Miêu tả các hoạt động (guieline), Trợ giúp và phản hồi, thiết lập cài đặt.
| 6. Tìm hiểu lưu trữ dữ liệu trên thiết bị (share preference) | 9. Triển khai thuật toán HOTP | 15. Thiết lập và cài đặt
10. Tìm hiểu thư viện Retrofit
Test |  | 11. Kiểm thử tính năng | 20. Kiểm thử giao diện | 25. Kiểm thử giao diện
|  |  | 21. Kiểm thử các Rest API (Postman) | 26. Kiểm thử tính năng
22. Kiểm thử tính năng