## General Timeline
Tên dự án: |  | Xác Thực 2 Bước |  |  | Thực hiện
Khách hàng phản hồi
Chuyển giao cho khách hàng
Dự phòng
|  |  |  | LẦN 01 | [6 empty] | LẦN 2 | [6 empty] | LẦN 03 | [13 empty] | LẦN 04
|  |  |  | THÁNG 11 | [5 empty] | THÁNG 12 | [30 empty] | THÁNG 01
ĐẢM TRÁCH | SỐ NGÀY |  | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
| 21 | I | Document
nqphuc | 3 |  | Tóm tắt thực thi (executive summary) | bar: THÁNG 11 25 to THÁNG 11 26; THÁNG 12 02
lpqson | 2 |  | Danh sách 10 rủi ro và hành động dự kiến cho từng rủi ro | bar: THÁNG 11 27; THÁNG 12 02
dhphu | 4 |  | Viễn cảnh dự án (project vision) | bar: THÁNG 11 25 to THÁNG 11 27; THÁNG 12 02
tmvan | 3 |  | Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process defination) | bar: THÁNG 11 25 to THÁNG 11 26; THÁNG 12 02
pmcuong | 5 |  | Product backlog (user stories), domain model | bar: THÁNG 11 25 to THÁNG 11 28; THÁNG 12 02
ptanh | 2 |  | High level architecture | bar: THÁNG 11 25; THÁNG 12 02
hckiet | 2 |  | Cấu trúc thư mục của dự án, link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý cấu hình | bar: THÁNG 11 25; THÁNG 12 02
cvquang | 4 |  | High level estimates (size and stories' points) | bar: THÁNG 12 02 to THÁNG 12 04; THÁNG 12 09
tqbinh | 4 |  | Kế hoạch phân phối (release plan) | bar: THÁNG 12 02 to THÁNG 12 04; THÁNG 12 09
| 2 |  | Báo cáo tình trạng dự án (ngày báo cáo 22/12/2016) | bar: THÁNG 12 21; THÁNG 12 23
pmcuong | 2 |  | Timesheet của từng thành viên (đến ngày 22/12/2016) | bar: THÁNG 12 21; THÁNG 12 23
tqbinh | 2 |  | Kế hoạch phân phối (ngày cập nhập 22/12/2016) | bar: THÁNG 12 21; THÁNG 12 23
pmcuong | 3 |  | Cập nhập product backlog lọc riêng các lỗi | bar: THÁNG 12 19 to THÁNG 12 20; THÁNG 12 23
tqbinh | 4 |  | Link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý lỗi | bar: THÁNG 12 13; THÁNG 12 23 to THÁNG 12 24; THÁNG 01 06
| 2 |  | Link và tài khoản truy cập hệ thống source control để tải mã nguồn với 75% tính năng đã được hoàn thành | bar: THÁNG 12 13; THÁNG 12 23
pmcuong | 2 |  | Hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | bar: THÁNG 12 13; THÁNG 12 23
| 2 |  | Danh sách các tính năng đã hoàn thành | bar: THÁNG 12 19; THÁNG 12 23
| 3 |  | Video demo 75% tính năng (upload Youtube) | bar: THÁNG 12 17 to THÁNG 12 18; THÁNG 12 23
| 2 |  | Link và tài khoản truy cập hệ thống source control để tải mã nguồn với 100% tính năng đã được hoàn thành | bar: THÁNG 12 24; THÁNG 01 06
| 2 |  | Cập nhật hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | bar: THÁNG 12 24; THÁNG 01 06
tqbinh | 3 |  | Video demo 100% tính năng (upload Youtube) | bar: THÁNG 12 24 to THÁNG 12 25; THÁNG 01 06
| 3 |  | Hướng dẫn sử dụng hệ thống | bar: THÁNG 12 27 to THÁNG 12 28; THÁNG 01 06
| 3 |  | Báo cáo tổng kết dự án | bar: THÁNG 12 28 to THÁNG 12 29; THÁNG 01 06
| 18 | II | 2-Step Verification Module
nxtruong | 3 | 1 | Database
| 1 |  | Thiết kế lược đồ | bar: THÁNG 11 25
| 2 |  | Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu | bar: THÁNG 11 26 to THÁNG 11 27
| 16 | 2 | Rest API
nxtruong | 3 |  | Tìm hiểu thuật toán HOTP | bar: THÁNG 11 28 to THÁNG 11 30; THÁNG 12 02
| 3 |  | Bật/Tắt chế độ xác minh 2 bước | bar: THÁNG 12 13 to THÁNG 12 15
| 1 |  | Phát sinh mã QR lúc bật xác minh 2 bước (dùng để đăng nhập ứng dụng) | bar: THÁNG 12 13
| 1 |  | Phát sinh key đăng nhập (dùng để đăng nhập ứng dụng nếu không dùng mã QR) | bar: THÁNG 12 14
| 1 |  | Tạo và lấy mã dự phòng | bar: THÁNG 12 15
| 2 |  | Đăng nhập trên android | bar: THÁNG 12 16
| 2 |  | Kiểm tra OTP | bar: THÁNG 12 16
| 2 |  | Trợ giúp và Phản hồi | bar: THÁNG 12 17 to THÁNG 12 18
| 1 |  | Đồng bộ thời gian giữa thiết bị và máy chủ | bar: THÁNG 12 18
lpqson | 2 |  | Tùy chỉnh cấu hình tích hợp với website | bar: THÁNG 12 18 to THÁNG 12 19
| 2 |  | Triển khai lên host | bar: THÁNG 12 21; THÁNG 12 23
hckiet, tmvan | 10 | 3 | Test
| 10 |  | Kiểm thử các Rest API (Postman) | bar: THÁNG 12 14 to THÁNG 12 20; THÁNG 12 23 to THÁNG 12 24; THÁNG 12 27
| 20 | III | Website
lpqson | 3 | 1 | Database
| 1 |  | Thiết kế lược đồ | bar: THÁNG 11 25
| 2 |  | Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu | bar: THÁNG 11 26 to THÁNG 11 27
ptanh | 10 | 2 | Layout
| 2 |  | Thiết kế mockup | bar: THÁNG 11 27 to THÁNG 11 28
| 3 |  | Tìm hiểu các component liên quan | bar: THÁNG 11 28 to THÁNG 11 30; THÁNG 12 02
| 1 |  | Hiện thực hóa giao diện Trang chủ | bar: THÁNG 12 13
| 1 |  | Hiện thực hóa giao diện Đăng ký | bar: THÁNG 12 14
| 2 |  | Hiện thực hóa giao diện Đăng nhập | bar: THÁNG 12 14 to THÁNG 12 15
| 2 |  | Hiện thực hóa giao diện Cài đặt bảo mật (bật/tắt xác minh 2 bước) | bar: THÁNG 12 15 to THÁNG 12 16
| 10 | 3 | Core
ptanh | 2 |  | Tìm hiểu tạo mã QR ở client | bar: THÁNG 12 02 to THÁNG 12 03
dhphu | 1 |  | Đăng ký | bar: THÁNG 12 15
| 2 |  | Đăng nhập | bar: THÁNG 12 16 to THÁNG 12 17
| 3 |  | Cài đặt bảo mật | bar: THÁNG 12 17 to THÁNG 12 19
| 1 |  | Trang chủ | bar: THÁNG 12 14
| 2 |  | Triển khai lên host | bar: THÁNG 12 21; THÁNG 12 23
| 9 | 4 | Test
tmvan | 7 |  | Kiểm thử giao diện | bar: THÁNG 12 14 to THÁNG 12 17; THÁNG 12 23 to THÁNG 12 24; THÁNG 12 27
hckiet | 7 |  | Kiểm thử tính năng | bar: THÁNG 12 15 to THÁNG 12 16; THÁNG 12 18; THÁNG 12 20; THÁNG 12 23 to THÁNG 12 24; THÁNG 12 27
| 19 | IV | Android Application
| 8 | 1 | Layout
nqphuc | 3 |  | Tìm hiểu các view liên quan | bar: THÁNG 11 25 to THÁNG 11 27
| 1 |  | Hiện thực hóa giao diện Đăng nhập | bar: THÁNG 12 13
| 2 |  | Hiện thực hóa giao diện Tạo mã OTP | bar: THÁNG 12 14 to THÁNG 12 15
nxtruong | 2 |  | Hiện thực hóa giao diện Miêu tả cách hoạt động (guideline) | bar: THÁNG 12 15 to THÁNG 12 16
nqphuc | 2 |  | Hiện thực hóa giao diện Trợ giúp và Phản hồi | bar: THÁNG 12 16 to THÁNG 12 17
| 1 |  | Hiện thực hóa giao diện Thiết lập cài đặt | bar: THÁNG 12 17
| 9 | 2 | Core
nxtruong | 1 |  | Triển khai thuật toán HOTP | bar: THÁNG 12 03
nqphuc | 2 |  | Tích hợp thư viện quét mã QR | bar: THÁNG 11 27 to THÁNG 11 28
| 2 |  | Tìm hiểu lưu trữ dữ liệu trên thiết bị (share preference) | bar: THÁNG 11 29
| 2 |  | Tìm hiểu thư viện Retrofit | bar: THÁNG 11 30; THÁNG 12 02 to THÁNG 12 03
| 2 |  | Đăng nhập ứng dụng | bar: THÁNG 12 18 to THÁNG 12 19
nxtruong | 2 |  | Tạo mã OTP | bar: THÁNG 12 19 to THÁNG 12 20
nqphuc | 2 |  | Trợ giúp và Phản hồi | bar: THÁNG 12 20 to THÁNG 12 21
| 1 |  | Thiết lập cài đặt | bar: THÁNG 12 21
| 10 | 3 | Test
tmvan | 5 |  | Kiểm thử giao diện | bar: THÁNG 12 14; THÁNG 12 16 to THÁNG 12 18; THÁNG 12 27
hckiet | 5 |  | Kiểm thử tính năng | bar: THÁNG 11 29; THÁNG 12 04; THÁNG 12 20 to THÁNG 12 21; THÁNG 12 23; THÁNG 12 27