## releaseplan
RELEASE PLAN
Task | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
| 25/11/2016 - 01/12/2016 | 02/12/2016 - 8/12/2016 | 9/12/2016 - 22/12/2016 | 23/12/2016 - 5/1/2017
Document | 1. Tóm tắt thực thi (executive summary) | 15. High level estimates (size and stories' points) | 42. Link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý lỗi | 53. Link và tài khoản truy cập hệ thống source control để tải mã nguồn với 100% tính năng đã được hoàn thành
| 2. Danh sách 10 rủi ro và hành động dự kiến cho từng rủi ro | 16. Kế hoạch phân phối (release plan) | 43. Link và tài khoản truy cập hệ thống source control để tải mã nguồn với 75% tính năng đã được hoàn thành | 54. Cập nhật hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn
| 3. Viễn cảnh dự án (project vision) |  | 44. Hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | 55. Video demo 100% tính năng (upload Youtube)
| 4. Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process defination) |  | 45. Danh sách các tính năng đã hoàn thành | 56. Hướng dẫn sử dụng hệ thống
| 5. Product backlog (user stories), domain model |  | 46. Video demo 75% tính năng (upload Youtube) | 57. Báo cáo tổng kết dự án
| 6. High level architecture |  | 47. Cập nhập product backlog lọc riêng các lỗi
| 7. Cấu trúc thư mục của dự án, link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý cấu hình |  | 48. Báo cáo tình trạng dự án (ngày báo cáo 22/12/2016)
49. Timesheet của từng thành viên (đến ngày 22/12/2016)
50. Kế hoạch phân phối (ngày cập nhập 22/12/2016)
2 step verification module | 8. Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu |  | 22. Bật/Tắt chế độ xác minh 2 bước
| 9. Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu |  | 23. Phát sinh mã QR lúc bật xác minh 2 bước (dùng để đăng nhập ứng dụng)
| 10. Tìm hiểu thuật toán HOTP |  | 24. Phát sinh key đăng nhập (dùng để đăng nhập ứng dụng nếu không dùng mã QR)
25. Tạo và lấy mã dự phòng
Web | 11. Thiết kế mockup |  | 26. Xây dựng giao diện và code trang Trang chủ
| 12. Tìm hiểu các component liên quan |  | 27. Xây dựng giao diện và code trang Đăng ký
|  | 17. Tìm hiểu tạo mã QR ở client | 28. Xây dựng giao diện và code trang Đăng nhập
29. Xây dựng giao diện và code trang Cài đặt bảo mật (bật/tắt xác minh 2 bước)
30. Triển khai lên host
App android | 13. Tìm hiểu các view liên quan | 18. Tích hợp thư viện quét mã QR | 31. Xây dựng giao diện và code chức năng Đăng nhập
| 14. Tìm hiểu lưu trữ dữ liệu trên thiết bị (share preference) | 19. Triển khai thuật toán HOTP | 32. Xây dựng giao diện và code chức năng tạo mã OTP
|  | 20. Tìm hiểu thư viện Retrofit | 33. Xây dựng giao diện và code chức năng Miêu tả các hoạt động (guieline)
34. Xây dựng giao diện và code chức năng Trợ giúp và phản hồi, thiết lập cài đặt.
35. Kiểm tra OTP
36. Đồng bộ thời gian giữa thiết bị và máy chủ
37. Tùy chỉnh cấu hình tích hợp với website
38. Thiết lập và cài đặt
Test |  | 21. Kiểm thử tính năng | 39. Kiểm thử giao diện | 51. Kiểm thử giao diện
|  |  | 40. Kiểm thử các Rest API (Postman) | 52. Kiểm thử tính năng
41. Kiểm thử tính năng

## Reports
Project Performance Report
S# | Item Description | Planned work remaining | Actual work remaining | PV | EV | AC | CV | SV | CPI | SPI | Tiến độ | Năng suất | Giá trị thu được
| Xác thực 2 bước | 172 | 172
25/11/2016 | day 1 | 163 | 169 | 9 | 3 | 3 | 0 | -6 | 1 | 0.33333 | Chậm | Kém | BT
26/11/2016 | day 2 | 156 | 150 | 16 | 22 | 16 | 6 | 6 | 1.375 | 1.375 | Nhanh | Tốt hơn mong đợi | Tốt
27/11/2016 | day 3 | 148 | 140 | 24 | 32 | 22 | 10 | 8 | 1.4545 | 1.3333 | Nhanh | Tốt hơn mong đợi | Tốt
28/11/2016 | day 4 | 163 | 136 | 9 | 36 | 30 | 6 | 27 | 1.2 | 4 | Nhanh | Tốt hơn mong đợi | Tốt
29/11/2016 | day 5 | 139 | 134 | 33 | 38 | 33 | 5 | 5 | 1.1515 | 1.1515 | Nhanh | Tốt hơn mong đợi | Tốt
30/11/2016 | day 6 | 136 | 133 | 36 | 39 | 33 | 6 | 3 | 1.1818 | 1.0833 | Nhanh | Tốt hơn mong đợi | Tốt
2016-01-12 | day 7 | 136 | 132 | 36 | 40 | 33 | 7 | 4 | 1.2121 | 1.1111 | Nhanh | Tốt hơn mong đợi | Tốt
2016-02-12 | day 8 | 123 | 123 | 49 | 49 | 33 | 16 | 0 | 1.4848 | 1 | Đúng | Mong đợi | Tốt
2016-03-12 | day 9 | 118 | 123 | 54 | 49 | 40 | 9 | -5 | 1.225 | 0.90741 | Chậm | Kém | Tốt
2016-04-12 | day 10 | 115 | 119 | 57 | 53 | 45 | 8 | -4 | 1.1778 | 0.92982 | Chậm | Kém | Tốt
2016-05-12 | day 11 | 115 | 119 | 57 | 53 | 48 | 5 | -4 | 1.1042 | 0.92982 | Chậm | Kém | Tốt
2016-06-12 | day 12 | 115 | 119 | 57 | 53 | 48 | 5 | -4 | 1.1042 | 0.92982 | Chậm | Kém | Tốt
2016-07-12 | day 13 | 115 | 117 | 57 | 55 | 48 | 7 | -2 | 1.1458 | 0.96491 | Chậm | Kém | Tốt
2016-08-12 | day 14 | 115 | 116 | 57 | 56 | 48 | 8 | -1 | 1.1667 | 0.98246 | Chậm | Kém | Tốt
2016-09-12 | day 15 | 113 | 116 | 59 | 56 | 48 | 8 | -3 | 1.1667 | 0.94915 | Chậm | Kém | Tốt
2016-10-12 | day 16 | 113 | 116 | 59 | 56 | 55 | 1 | -3 | 1.0182 | 0.94915 | Chậm | Kém | Tốt
2016-11-12 | day 17 | 113 | 115 | 59 | 57 | 56 | 1 | -2 | 1.0179 | 0.9661 | Chậm | Kém | Tốt
2016-12-12 | day 18 | 113 | 114 | 59 | 58 | 59 | -1 | -1 | 0.98305 | 0.98305 | Chậm | Kém | Xấu
13/12/2016 | day 19 | 106 | 111 | 66 | 61 | 60 | 1 | -5 | 1.0167 | 0.92424 | Chậm | Kém | Tốt
14/12/2016 | day 20 | 97 | 103 | 75 | 69 | 69 | 0 | -6 | 1 | 0.92 | Chậm | Kém | BT
15/12/2016 | day 21 | 87 | 97 | 85 | 75 | 75 | 0 | -10 | 1 | 0.88235 | Chậm | Kém | BT
16/12/2016 | day 22 | 77 | 91 | 95 | 81 | 83 | -2 | -14 | 0.9759 | 0.85263 | Chậm | Kém | Xấu
17/12/2016 | day 23 | 68 | 87 | 104 | 85 | 95 | -10 | -19 | 0.89474 | 0.81731 | Chậm | Kém | Xấu
18/12/2016 | day 24 | 59 | 75 | 113 | 97 | 97 | 0 | -16 | 1 | 0.85841 | Chậm | Kém | BT
19/12/2016 | day 25 | 52 | 66 | 120 | 106 | 112 | -6 | -14 | 0.94643 | 0.88333 | Chậm | Kém | Xấu
20/12/2016 | day 26 | 46 | 55 | 126 | 117 | 115 | 2 | -9 | 1.0174 | 0.92857 | Chậm | Kém | Tốt
21/12/2016 | day 27 | 38 | 38 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 | Đúng | Mong đợi | BT
22/12/2016 | day 28 | 38 | 28 | 134 | 144 | 140 | 4 | 10 | 1.0286 | 1.0746 | Nhanh | Tốt hơn mong đợi | Tốt
23/12/2016 | day 29 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24/12/2016 | day 30 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25/12/2016 | day 31 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26/12/2016 | day 32 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
27/12/2016 | day 33 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
28/12/2016 | day 34 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
29/12/2016 | day 35 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
30/12/2016 | day 36 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
31/12/2016 | day 37 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-01-01 | day 38 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-02-01 | day 39 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-03-01 | day 40 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-04-01 | day 41 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-05-01 | day 42 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2017-06-01 | day 43 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## data_BurnDownChart
[5 empty] | Work Remaining on Each Day of the Sprint 1 | [6 empty] | Work Remaining on Each Day of the Sprint 2 | [6 empty] | Work Remaining on Each Day of the Sprint 3 | [13 empty] | Work Remaining on Each Day of the Sprint 4
[5 empty] | 25/11/2016 | 26/11/2016 | 27/11/2016 | 28/11/2016 | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 2016-01-12 | 2016-02-12 | 2016-03-12 | 2016-04-12 | 2016-05-12 | 2016-06-12 | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 2016-10-12 | 2016-11-12 | 2016-12-12 | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 17/12/2016 | 18/12/2016 | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 24/12/2016 | 25/12/2016 | 26/12/2016 | 27/12/2016 | 28/12/2016 | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 31/12/2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01
# | Task | Task owner |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Day 29 | Day 30 | Day 31 | Day 32 | Day 33 | Day 34 | Day 35 | Day 36 | Day 37 | Day 38 | Day 39 | Day 40 | Day 41 | Day 42 | Day 43
| Xác thực 2 bước |  | Actual work | 172 | 169 | 150 | 140 | 136 | 134 | 133 | 132 | 123 | 123 | 119 | 119 | 119 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 111 | 103 | 97 | 91 | 87 | 75 | 66 | 55 | 38 | 28
|  |  | Planned work | 172 | 163 | 156 | 148 | 143 | 139 | 136 | 136 | 123 | 118 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 113 | 113 | 113 | 113 | 106 | 97 | 87 | 77 | 68 | 59 | 52 | 46 | 38 | 38 | 23 | 16 | 15 | 15 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
| Sprint 1 |  |  | 42 | 39 | 20 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tóm tắt thực thi (executive summary) | nqphuc |  | 3 | 3 | 0
2 | Danh sách 10 rủi ro và hành động dự kiến cho từng rủi ro | lpqson |  | 2 | 2 | 0
3 | Viễn cảnh dự án (project vision) | dhphu |  | 4 | 4 | 0
4 | Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process defination) | tmvan |  | 3 | 3 | 0
5 | Product backlog (user stories), domain model | pmcuong |  | 5 | 5 | 3 | 0
6 | High level architecture | ptanh |  | 2 | 0
7 | Cấu trúc thư mục của dự án, link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý cấu hình | hckiet |  | 2 | 2 | 0
8 | Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu (web) | lpqson |  | 1 | 1 | 0
9 | Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu (web) | lpqson |  | 2 | 2 | 1 | 0
10 | Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu (2sv module) | nxtruong |  | 1 | 0
11 | Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu (2sv module) | nxtruong |  | 2 | 2 | 1 | 0
12 | Tìm hiểu thuật toán HOTP | nxtruong |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2016-01-12: 1; 2016-02-12: 0
13 | Thiết kế mockup | ptanh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
14 | Tìm hiểu các component liên quan | ptanh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2016-01-12: 2; 2016-02-12: 0
15 | Tìm hiểu các view liên quan | nqphuc |  | 3 | 3 | 3 | 0
16 | Tìm hiểu lưu trữ dữ liệu trên thiết bị (share preference) | nqphuc |  | 1 | 1 | 1 | 0
17 | Kiểm thử tính năng | hckiet |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016-01-12: 0
| Sprint 2 |  |  | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | High level estimates (size and stories' points) | cvquang |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2016-01-12: 4; 2016-02-12: 2; 2016-03-12: 0
2 | Kế hoạch phân phối (release plan) | tqbinh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2016-01-12: 4; 2016-02-12: 4; 2016-03-12: 4; 2016-04-12: 2; 2016-05-12: 2; 2016-06-12: 2; 2016-07-12: 0
3 | Tìm hiểu tạo mã QR ở client | ptanh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2016-01-12: 2; 2016-02-12: 0
4 | Tích hợp thư viện quét mã QR | nqphuc |  | 1 | 1 | 1 | 0
5 | Triển khai thuật toán HOTP | nxtruong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2016-01-12: 2; 2016-02-12: 2; 2016-03-12: 2; 2016-04-12: 0
6 | Tìm hiểu thư viện Retrofit | nqphuc |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
7 | Kiểm thử tính năng | hckiet |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Sprint 3 |  |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 83 | 75 | 69 | 63 | 59 | 50 | 41 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bật/Tắt chế độ xác minh 2 bước | nxtruong |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
2 | Phát sinh mã QR lúc bật xác minh 2 bước (dùng để đăng nhập ứng dụng) | nxtruong |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 2016-01-12 to 2016-12-12
3 | Phát sinh key đăng nhập (dùng để đăng nhập ứng dụng nếu không dùng mã QR) | nxtruong |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 2016-01-12 to 2016-12-12
4 | Tạo và lấy mã dự phòng | nxtruong |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 2016-01-12 to 2016-12-12
5 | Xây dựng giao diện trang Trang chủ(Web) | ptanh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
6 | Xây dựng giao diện trang Đăng ký(Web) | ptanh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
7 | Xây dựng giao diện trang Đăng nhập(Web) | ptanh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
8 | Xây dựng giao diện trang Cài đặt bảo mật (bật/tắt xác minh 2 bước)(Web) | ptanh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
9 | Code trang Trang chủ(Web) | dhphu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
10 | Code trang Đăng ký(Web) | dhphu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
11 | Code trang Đăng nhập(Web) | dhphu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
12 | Code trang Cài đặt bảo mật (bật/tắt xác minh 2 bước)(Web) | dhphu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
13 | Triển khai lên host(Web) | dhphu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
14 | Xây dựng giao diện chức năng Đăng nhập(app andoird) | nqphuc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
15 | Xây dựng giao diện chức năng tạo mã OTP(app andoird) | nqphuc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
16 | Code chức năng Đăng nhập(app andoird) | nxtruong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
17 | Code chức năng tạo mã OTP(app andoird) | nxtruong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
18 | Xây dựng chức năng Miêu tả các hoạt động (guieline)(app andoird) | nxtruong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
19 | Xây dựng giao diện chức năng Trợ giúp và phản hồi(app andoird) | nqphuc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
20 | Xây dựng giao diện thiết lập cài đặt.(app andoird) | nqphuc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 2016-01-12 to 2016-12-12
21 | Code chức năng Trợ giúp và phản hồi.(app andoird) | nqphuc |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
22 | Kiểm tra OTP | nxtruong |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 2016-01-12 to 2016-12-12
23 | Đồng bộ thời gian giữa thiết bị và máy chủ | nxtruong |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 2016-01-12 to 2016-12-12
24 | Tùy chỉnh cấu hình tích hợp với website | lpqson |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
25 | Code chức năng thiết lập cài đặt.(app andoird) | nqphuc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | bar: 2016-01-12 to 2016-12-12
26 | Kiểm thử giao diện | tmvan |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
27 | Kiểm thử các Rest API (Postman) | hckiet, tmvan |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
28 | Kiểm thử tính năng | hckiet |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
29 | Link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý lỗi | tqbinh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
30 | Link và tài khoản truy cập hệ thống source control để tải mã nguồn với 75% tính năng đã được hoàn thành | tqbinh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
31 | Hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | pmcuong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
32 | Danh sách các tính năng đã hoàn thành | pmcuong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
33 | Video demo 75% tính năng (upload Youtube) | pmcuong |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
34 | Cập nhập product backlog lọc riêng các lỗi | pmcuong |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
35 | Báo cáo tình trạng dự án (ngày báo cáo 22/12/2016) | tqbinh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
36 | Timesheet của từng thành viên (đến ngày 22/12/2016) | pmcuong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
37 | Kế hoạch phân phối (ngày cập nhập 22/12/2016) | tqbinh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Sprint 4 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
1 | Kiểm thử giao diện | tmvan |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2 | Kiểm thử tính năng | hckiet |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | Kiểm thử các Rest API (Postman) | hckiet, tmvan |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Link và tài khoản truy cập hệ thống source control để tải mã nguồn với 100% tính năng đã được hoàn thành | pmcuong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Cập nhật hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | pmcuong |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Video demo 100% tính năng (upload Youtube) | tqbinh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7 | Hướng dẫn sử dụng hệ thống | tqbinh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | Báo cáo tổng kết dự án | tqbinh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## Definitions
Project Performance Metric Definitions
S# | Metric | Abbrev. | Description | Formula/Value
1 | Budget at Completion | BAC | Baseline project cost
2 | Actual Cost | AC | Total costs incurred in completing work during a given period
3 | Earned Value | EV | Physical work completed during a given period
4 | Planned Value | PV | Physical work scheduled for completion during a given period
5 | Cost Variance | CV | Cost overrun during a given period | EV-AC
6 | Cost Performance Index | CPI | Cost efficiency ratio | EV/AC
7 | Schedule Variance | SV | Schedule slipped during a given period | EV-PV
8 | Schedule Performance Index | SPI | Schedule efficiency ratio | EV/PV
9 | Estimate to Completion | ETC | Expected additional cost needed | EAC-AC
10 | Estimate at Completion | EAC | Expected total cost | BAC/CPI
11 | Variance at Completion | VAC | Estimated cost overrun at end of project | BAC-EAC
12 | Status | n/a | Average of CPI and SPI | (CPI+SPI)/2
Status color key:
|  |  | GREEN = On track | ³1.0
|  |  | YELLOW = Slightly behind schedule/budget | ³0.85 but <1.0
|  |  | RED = Needs immediate attention | ³0.65 but <0.85
|  |  | BLACK = Needs to be killed or restored | <0.65