## PMCường
TIME SHEET
Họ và tên: Phan Minh Cường
Chức vụ: Document
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D5 | Product backlog (user stories), domain model | 2016-11-26 20:30 | 2016-11-26 23:30 | 3 | 40%
|  | 2016-11-27 20:30 | 2016-11-27 22:00 | 1.5 | 100%
D11 | Timesheet của từng thành viên (đến ngày 22/12/2016) | 2016-12-15 01:00 | 2016-12-15 04:00 | 3 | 100%
D13 | Cập nhập product backlog lọc riêng các lỗi | 2016-12-21 08:00 | 2016-12-21 10:00 | 2 | 100%
D16 | Hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | 2016-12-20 21:30 | 2016-12-21 03:00 | 5.5 | 100%
D17 | Danh sách các tính năng đã hoàn thành |  |  | 0
D18 | Video demo 75% tính năng (upload Youtube) |  |  | 0
D19 | Link và tài khoản truy cập hệthống source control đểtải mã nguồn với 100% tính năng đã được hoàn thành |  |  | 0
D20 | Cập nhật hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn |  |  | 0
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 15

## PTAnh
TIME SHEET
Họ và tên: Phạm Tuấn Anh
Chức vụ: Developer
ID | Công việc | Ngày | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D6 | High level architecture | 2016-11-25 | 2016-11-25 19:30 | 2016-11-25 21:30 | 2 | 100 %
M12 | Layout - Thiết kế mockup | 2016-11-27 | 2016-11-27 19:30 | 2016-11-27 22:30 | 3 | 50%
|  | 2016-11-28 | 2016-11-28 19:30 | 2016-11-28 22:30 | 3 | 100%
M13 | Layout - Tìm hiểu các component liên quan | 2016-11-28 | 2016-11-28 22:30 | 2016-11-28 23:30 | 1 | 50%
|  | 2016-12-02 | 2016-12-02 22:30 | 2016-12-02 23:30 | 1 | 100%
M14 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Trang chủ | 2016-12-13 | 2016-12-13 20:00 | 2016-12-13 22:00 | 2 | 100 %
M15 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Đăng ký | 2016-12-14 | 2016-12-14 20:00 | 2016-12-14 22:00 | 2 | 100 %
M16 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Đăng nhập | 2016-12-14 | 2016-12-14 22:00 | 2016-12-15 | 2 | 75%
|  | 2016-12-15 | 2016-12-15 22:00 | 2016-12-16 | 2 | 100 %
M17 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Cài đặt bảo mật (bật/tắt xác minh 2 bước) | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 01:00 | 1 | 75%
|  | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-16 01:00 | 1 | 100 %
W1 | Core - Tìm hiểu tạo mã QR ở client | 2016-12-02 | 2016-12-02 22:30 | 2016-12-02 23:30 | 1 | 75%
|  | 2016-12-02 | 2016-12-02 22:30 | 2016-12-02 23:30 | 1 | 100 %
[5 empty] | TỔNG (GIỜ): | 22

## TQBình
TIME SHEET
Họ và tên: Trần Quốc Bình
Chức vụ: Document
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D9 | Kế hoạch phân phối (release plan) | 2016-12-04 21:00 | 2016-12-05 | 3 | 50%
|  | 2016-12-07 21:00 | 2016-12-07 23:00 | 2 | 100%
D10 | Báo cáo tình trạng dự án (ngày báo cáo 22/12/2016) | 2016-12-19 13:30 | 2016-12-19 16:30 | 3 | 40%
|  | 2016-12-20 20:00 | 2016-12-21 03:30 | 7.5 | 100%
D12 | Kế hoạch phân phối (ngày cập nhập 22/12/2016) | 2016-12-20 19:00 | 2016-12-20 20:00 | 1 | 100%
D14 | Link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý lỗi | 2016-12-21 13:30 | 2016-12-21 14:30 | 1 | 100%
D15 | Link và tài khoản truy cập hệ thống source control để tải mã nguồn với 75% tính năng đã được hoàn thành | 2016-12-21 14:30 | 2016-12-21 15:30 | 1 | 100%
D21 | Video demo 100% tính năng (upload Youtube) |  |  | 0
D22 | Hướng dẫn sửdụng hệ thống |  |  | 0
D23 | Báo cáo tổng kết dựán |  |  | 0
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 18.5

## LPQSơn
TIME SHEET
Họ và tên: Lê Phước Quang Sơn
Chức vụ: Developer
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D2 | Danh sách 10 rủi ro và hành động dự kiến cho từng rủi ro | 2016-11-26 21:00 | 2016-11-26 23:00 | 2 | 100%
M18 | REST API - Tùy chỉnh cấu hình tích hợp với website |  |  | 0
M19 | REST API - Triển khai lên host |  |  | 0
W9 | Database - Thiết kế lược đồ |  |  | 0
W10 | Database - Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu |  |  | 0
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 2

## NQPhục
TIME SHEET
Họ và tên: Nguyễn Quốc Phục
Chức vụ: Android Developer
ID | Công việc | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D1 | Tóm tắt thực thi (executive summary) | 2016-11-26 13:00 | 2016-11-26 14:30 | 1.5 | 100%
A1 | Layout - Tìm hiểu các view liên quan | 2016-11-27 19:00 | 2016-11-27 23:00 | 4 | 100%
A2 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Đăng nhập | 2016-12-12 09:00 | 2016-12-12 11:00 | 2 | 100%
A3 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Tạo mã OTP | 2016-12-15 21:00 | 2016-12-16 | 3 | 100%
A5 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Trợ giúp và Phản hồi | 2016-12-16 21:00 | 2016-12-16 23:30 | 2.5 | 100%
A6 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Thiết lập cài đặt | 2016-12-16 22:00 | 2016-12-16 23:00 | 1 | 100%
A8 | Core - Tích hợp thư viện quét mã QR | 2016-11-27 21:00 | 2016-11-27 22:00 | 1 | 100%
A9 | Core - Tìm hiểu lưu trữ dữ liệu trên thiết bị(share preference) | 2016-11-27 22:00 | 2016-11-27 23:00 | 1 | 100%
A10 | Core - Tìm hiểu thư viện Retrofit | 2016-12-18 21:00 | 2016-12-18 23:30 | 2.5 | 100%
A11 | Core - Đăng nhập ứng dụng | 2016-12-20 21:00 | 2016-12-20 23:30 | 2.5 | 100%
|  | 2016-12-21 13:00 | 2016-12-21 19:00 | 6 | 100%
A13 | Core - Trợ giúp và Phản hồi | 2016-12-19 21:00 | 2016-12-19 23:00 | 2 | 100%
A14 | Core - Thiết lập cài đặt | 2016-12-20 21:00 | 2016-12-20 23:00 | 2 | 100%
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 31

## DHPhú
TIME SHEET
Họ và tên: Dương Hiển Phú
Chức vụ: Developer
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D3 | Viễn cảnh dự án (project vision) | 2016-11-26 21:00 | 2016-11-26 23:00 | 2 | 100%
W2 | Core - Đăng ký |  |  | 0
W3 | Core - Đăng nhập |  |  | 0
W4 | Core - Cài đặt bảo mật |  |  | 0
W5 | Core - Trang Chủ |  |  | 0
W8 | Core - Triển khai lên host |  |  | 0
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 2

## TMVăn
TIME SHEET
Họ và tên: Trần Minh Văn
Chức vụ: Tester
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D4 | Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process defination) | 2016-11-26 20:00 | 2016-11-26 22:00 | 2 | 100%
M20 | Test - Kiểm thử các Rest API (Postman) |  |  | 0
W6 | Test - Kiểm thử giao diện Website |  |  | 0
A15 | Test - Kiểm thử giao diện Android app |  |  | 0
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 2

## HCKiệt
TIME SHEET
Họ và tên: Huỳnh Chánh Kiệt
Chức vụ: Developer
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D7 | Cấu trúc thư mục của dự án, link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý cấu hình | 2016-11-26 20:00 | 2016-11-26 23:00 | 3 | 100%
M20 | Test - Kiểm thử các Rest API (Postman) |  |  | 0
W7 | Test - Kiểm thử tính năng Website |  |  | 0
A16 | Test - Kiểm thử tính năng Android App |  |  | 0
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 3

## CVQuang
TIME SHEET
Họ và tên: Cát Vinh Quang
Chức vụ: Project manager
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
D8 | High level estimates (size and stories' points) | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 24 | 100%
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 24

## NXTrường
TIME SHEET
Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường
Chức vụ: Android Developer
ID | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời gian (Giờ) | % Hoàn thành
M1 | Database - Thiết kế lược đồ | 2016-11-25 20:00 | 2016-11-25 23:59 | 3.9833 | 100%
|  | 2016-12-13 20:00 | 2016-12-13 20:30 | 0.5
M2 | Database - Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu | 2016-11-26 19:00 | 2016-11-26 21:00 | 2 | 100%
|  | 2016-11-27 12:00 | 2016-11-27 16:40 | 4.6667
|  | 2016-12-13 20:30 | 2016-12-13 21:00 | 0.5
M3 | Rest API - Tìm hiểu thuật toán HOTP | 2016-11-28 21:00 | 2016-11-28 23:00 | 2 | 100%
|  | 2016-11-29 21:00 | 2016-11-29 23:30 | 2.5
|  | 2016-11-30 21:00 | 2016-11-30 22:00 | 1
|  | 2016-12-02 21:00 | 2016-12-02 22:00 | 1
M4 | Rest API - Bật/Tắt chế độxác minh 2 bước | 2016-12-13 21:00 | 2016-12-13 22:30 | 1.5 | 100%
|  | 2016-12-14 21:00 | 2016-12-14 22:00 | 1
|  | 2016-12-15 21:00 | 2016-12-15 23:00 | 2
M5 | Rest API - Phát sinh mã QR lúc bật xác minh 2 bước (dùng để đăng nhập ứng dụng) | 2016-12-13 23:30 | 2016-12-14 02:59 | 3.4833 | 100%
M6 | Rest API - Phát sinh key đăng nhập (dùng để đăng nhập ứng dụng nếu không dùng mã QR) | 2016-12-14 22:00 | 2016-12-14 23:30 | 1.5 | 100%
M7 | Rest API - Tạo và lấy mã dự phòng | 2016-12-15 23:00 | 2016-12-15 23:45 | 0.75 | 100%
M8 | Rest API - Đăng nhập trên android | 2016-12-16 21:00 | 2016-12-16 22:00 | 1 | 100%
M9 | Rest API - Kiểm tra OTP | 2016-12-16 22:00 | 2016-12-16 23:15 | 1.25 | 100%
M10 | Rest API - Trợ giúp và Phản hồi |  |  | 0 | phía document
M11 | Rest API - Đồng bộ thời gian giữa thiết bị và máy chủ | 2016-12-18 21:00 | 2016-12-18 22:00 | 1 | 100%
A4 | Layout - Hiện thực hóa giao diện Miêu tả cách hoạt động (guideline) | 2016-12-15 23:45 | 2016-12-16 03:00 | 3.25 | 100%
|  | 2016-12-16 23:15 | 2016-12-17 02:00 | 2.75
A7 | Core - Triển khai thuật toán HOTP | 2016-12-04 21:00 | 2016-12-04 23:55 | 2.9167 | 100%
A12 | Core - Tạo mã OTP | 2016-12-19 21:00 | 2016-12-19 22:00 | 1 | 100%
|  | 2016-12-20 21:00 | 2016-12-20 23:00 | 2
|  |  |  | TỔNG (GIỜ): | 41.55