## Product Backlog
Product backlogs
|  |  | Sprint 1 start | 2006-11-29
|  |  | Sprint 1 end | 2016-12-21
Task |  | Độ ưu tiên | Trạng thái | Mức độ hoàn thành | Phụ trách 1 | Phụ trách 2
Sprint 1
1 | Cấu hình hệ thống quản lý dự án( Travis-CI, BugZilla, Github) | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542243 - Võ Hoài Nam
2 | Thiết kế kiến trúc (tổ chức mã nguồn, module) | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542243 - Võ Hoài Nam | 1542240 - Lưu Kiến Lương
3 | Thiết kế sơ bộ các màn hình chính | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542243 - Võ Hoài Nam | 1542240 - Lưu Kiến Lương
4 | màn hình chính | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
5 | màn hình scan | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
6 | màn hình crop | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542231 - Nhâm Quế Huy
7 | màn hình chỉnh hiệu ứng | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
8 | màn hình đặt tên | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
9 | Dùng camera sau chụp ảnh | 4 | Hoàn tất | 100% | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
10 | Lưu ảnh đã chụp vào thư mục | 5 | Hoàn tất | 100% | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
11 | Chụp hình | 3 | Hoàn tất | 100% | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
12 | Bật flash khi chụp tài liệu nếu muốn | 3 | Hoàn tất | 100% | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
13 | Load ảnh từ màn hình chụp | 3 | Hoàn tất | 100% | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
14 | Xoay trái | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
15 | Xoay phải | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
16 | Tạo vùng crop | 6 | Hoàn tất | 100% | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
17 | Lưu vùng crop | 3 | Hoàn tất | 100% | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
18 | Quay lại màn hình trước đó | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
19 | Chuyển dữ liệu sang màn hình hiệu ứng | 2 | Hoàn tất | 100% | 1542205 - Vũ Tuấn Anh | 1542231 - Nhâm Quế Huy
20 | Hiệu ứng Original | 4 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
21 | Hiệu ứng GrayScale | 4 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
22 | Hiệu ứng Black and White | 5 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
23 | Xoay trái | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
24 | Xoay phải | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
25 | Quay lại màn hình trước đó | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
26 | Xuất A4 | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
27 | Chuyển dữ liệu sang "Màn hình đặt tên" | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542255 - Tô Chính Tín
28 | Test các chức năng của các màn hình | 2 | Hoàn tất | 100% | 1542222 - Vũ Thị Hiền
|  |  | Sprint 2 start | 2016-12-22
|  |  | Sprint 2 end | 2017-01-05
Task |  | Độ ưu tiên | Trạng thái | Mức độ hoàn thành | Phụ trách 1 | Phụ trách 2
Sprint 2
1 | Load file pdf đã có | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
2 | đọc file pdf | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
3 | Tìm kiếm file pdf | 2 | Hoàn tất | 100% | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
4 | bật đèn flash | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
5 | Chưa gắn Floating Action Button vào nút chụp | 2 | Hoàn tất | 100% | 1542282 - Nguyễn Văn Trọng
6 | chuyển ảnh chụp qua màn hình crop mà không lưu ra file | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542277 - Nguyễn Trung Tín
7 | đặt tên cho file pdf đã chỉnh sửa | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
8 | Tạo file pdf từ danh sách ảnh | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
9 | Load file pdf vừa tạo | 1 | Hoàn tất | 100% | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
10 | Giới thiệu thông tin ứng dụng | 2 | Hoàn tất | 100% | 1542243 - Võ Hoài Nam
11 | Chụp file hình tiếp theo(quay về màn hình crop) | 2 | Đang làm | 50% | 1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ
12 | Test các chức năng của các màn hình | 2 | Đang làm | 90% | 1542222 - Vũ Thị Hiền
| 1542205 - Vũ Tuấn Anh |  |  | Chưa bắt đầu
| 1542222 - Vũ Thị Hiền |  |  | Hoàn tất
| 1542227 - Nguyễn Trung Hiếu |  |  | Đang làm
| 1542231 - Nhâm Quế Huy |  |  | Lỗi
1542240 - Lưu Kiến Lương
1542243 - Võ Hoài Nam
1542255 - Tô Chính Tín
1542277 - Nguyễn Trung Tín
1542282 - Nguyễn Văn Trọng
1542289 - Nguyễn Thị Trí Tuệ

## Bugs
Lỗi còn tồn đọng
STT | Task | Độ ưu tiên
1 | Chưa crop ảnh theo đa hướng | 1