## Trang tính1
Project | Ứng dụng quét tài liệu
Project Manager | Lưu Kiến Lương
Dev Team | Tô Chính Tín(Leader), Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thị Trí Tuệ, Nguyễn Văn Trọng, Nhâm Quế Huy, Vũ Thị Hiền (Tester)
Support Team | Võ Hoài Nam(Leader), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Trung Hiếu
Tuần | Ngày bắt đầu | Plan worktime | Actuary worktime | Người thực hiện | Task name | Description of Task | Process of tasks | Issue
1 | 2016-11-24 | 4 | 1 | Vũ Thị Hiền,Nguyễn Văn Trọng | Execute Summary |  | 100%
| 2016-11-24 | 3 | 1 | Lưu Kiến Lương,Nguyễn Trung Tín | Project Vision |  | 100%
| 2016-11-25 | 3 | 2 | Võ Hoài Nam,Tô Chính Tín | Software process definition |  | 100%
| 2016-11-25 | 3 | 2 | Nguyễn Thị Trí Tuệ, Vũ Tuấn Anh | Product Backlog |  | 100%
| 2016-11-26 | 2 | 2 | Dev Team | High Level Architecture |  | 100%
| 2016-11-26 | 2 | 2 | Nguyễn Trung Hiếu, Nhâm Quế Huy | Risk Management Plan |  | 100%
2 | 2016-11-30 | 1 | 1 | Lưu Kiến Lương, Dev Team, Support Team | Sketch Layout | Vẽ giao diện trên giấy | 100%
| 2016-11-30 | 3 | 2 | Võ Hoài Nam | Design Mockup | Thiết kế trên máy tính | 100%
| 2016-11-30 | 3 | 2 | Lưu Kiến Lương, Võ Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu | High Level Estimate |  | 100%
| 2016-11-30 | 3 | 2 | Lưu Kiến Lương, Võ Hoài Nam, Vũ Tuấn Anh, Dev Team | Release Planning |  | 100%
| 2016-11-30 | 4 | 4 | Võ Hoài Nam | Config System | Cấu hình hệ thống quản lý dự án( Travis-CI, Github) | 100%
| 2016-12-03 | 2 | 3 | Nguyễn Văn Trọng | Implement Main Screen | Vẽ layout màn hình chính | 100%
| 2016-12-03 | 3 | 3 | Nguyễn Trung Tín | Implement Scan Screen | Vẽ layout màn hình scan | 100%
| 2016-12-03 | 3 | 3 | Nhâm Quế Huy, Vũ Tuấn Anh | Implement Crop Screen | Vẽ layout màn hình crop ảnh | 100%
| 2016-12-03 | 3 | 3 | Tô Chính Tín | Implement Effect Screen | Vẽ layout màn hình hiệu ứng | 100%
| 2016-12-03 | 2 | 3 | Nguyễn Thị Trí Tuệ | Implement Name Screen | Vẽ layout màn hình đặt tên và xuất file | 100%
| 2016-12-04 | 2 | 2 | Lưu Kiến Lương, Support Team | Check Implement | Kiểm tra layout vẽ có đúng yêu cầu | 100%
3 | 08/12/2016-11/12/2016 | 4 | 4 | Dev Team | Train | Team dev đọc tài liệu, tìm hiểu android | 100%
4 | 2016-12-12 | 7 | 9 | Tô Chính Tín | Effect Screen | Hoàn thành màn hình hiệu ứng | 80%
| 2016-12-12 | 7 | 4 | Nguyễn Trung Tín | Scan Screen | Hoàn thành màn hình chụp hình | 95%
| 2016-12-12 | 7 | 10 | Nhâm Quế Huy, Vũ Tuấn Anh | Crop Screen | Hoàn thành màn hình crop ảnh | 80%
| 2016-12-12 | 6 |  | Nguyễn Văn Trọng | Main Screen | Hoàn thành màn hình chính | 0% | Chưa thấy push code lên github
| 2016-12-12 | 6 |  | Nguyễn Thị Trí Tuệ | Name Screen | Hoàn thành màn hình đặt tên và xuất file pdf | 0% | Chưa thấy push code lên github
| 2016-12-12 | 6 | 6 | Vũ Thị Hiền | Testing | Test các màn hình hoạt động | 60%
| 2016-12-14 | 8 | 8 | Support Team | Check Progress | Kiểm tra tiến độ, báo cáo lại cho Trưởng nhóm, Test Whitebox | 60%
| 2016-12-20 | 2 | 3 | Dev Team | Reassemble module | Ráp lại các màn hình với nhau | 80% | Vướng mắc chuyển từ màn hình chụp sang crop
5 | 2016-12-25 | 2 |  | Nguyễn Văn Trọng | Load file pdf | Load file pdf từ bộ nhớ máy | 100%
| 2016-12-26 | 1 |  | Nguyễn Trung Tín | Use flash camera | Bật đèn flash camera khi scan ảnh | 100%
| 2016-12-26 | 2 |  | Nguyễn Thị Trí Tuệ | Save file to pdf | đặt tên file và xuất ra pdf | 100%
| 2016-12-27 | 2 |  | Nguyễn Văn Trọng | Read file pdf | đọc file pdf từ danh sách file | 100%
| 2016-12-27 | 2 |  | Nguyễn Trung Tín | Switch to Crop Screen | Perform việc chuyển ảnh scan qua màn hình crop | 100%
| 2016-12-28 | 1 |  | Nguyễn Thị Trí Tuệ | Load file pdf have created | Xem file pdf vừa tạo ra | 100%
| 2016-12-28 | 1 |  | Võ Hoài Nam | About Screen | Màn hình thông tin ứng dụng | 100%
6 | 2017-01-05 | 1 |  | Nguyễn Văn Trọng | Find file pdf | Tìm kiếm file pdf từ danh sách | 100%
| 2017-01-05 | 2 |  | Nhâm Quế Huy, Vũ Tuấn Anh | Back to Scan Screen | Back ngược về màn hình Scan mà không bị lỗi hình | 100%
| 2017-01-05 | 3 |  | Nguyễn Thị Trí Tuệ,Tô Chính Tín | Capture another image | Chụp thêm tấm hình khác và thêm vào file pdf hiện tại | 0% | Chưa thực hiện
| 2017-01-05 | 2 |  | Tô Chính Tín, Võ Hoài Nam | Setting Screen | Thiết lập, cấu hình ứng dụng | 100%
| 2017-01-08 | 1 |  | Võ Hoài Nam | Update Readme | Config | 100%